## Project Planner
Project Planner
Select a period to highlight at right. A legend describing the charting follows. |  |  |  |  | Period Highlight: | 3 |  |  | Plan Duration | [5 empty] | Actual Start |  |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) | [7 empty] | % Complete (beyond plan)
AUFGABEN | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETE | PERIODS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Aufgabe 01 | 1 | 27 | 1 | 27 | 30%
Aufgabe 02 | 5 | 2 | 5 | 2 | 100%
Meilenstein_1 Initiierung | 1 | 6 | 1 | 6 | 100%
Aufgabe 03 | 7 | 2 | 7 | 2 | 100%
Aufgabe 04 | 9 | 1 | 9 | 1 | 0%
Aufgabe 05 | 10 | 1 | 10 | 1 | 0%
Aufgabe 06 | 11 | 1 | 11 | 1 | 0%
Meilenstein_2 Planung | 7 | 5 | 7 | 5 | 40%
Aufgabe 07 | 12 | 3 | 12 | 3 | 0%
Aufgabe 08 | 15 | 1 | 15 | 1 | 0%
Aufgabe 09 | 16 | 1 | 16 | 1 | 0%
Aufgabe 10 | 17 | 2 | 17 | 2 | 0%
Aufgabe 11 | 19 | 1 | 19 | 1 | 0%
Aufgabe 12 | 20 | 2 | 20 | 2 | 0%
Aufgabe 13 | 22 | 2 | 22 | 2 | 0%
Meilenstein_3 Realisierung | 16 | 8 | 16 | 8 | 0%
Aufgabe 14 | 24 | 1 | 24 | 1 | 0%
Aufgabe 15 | 25 | 1 | 25 | 1 | 0%
Aufgabe 16 | 26 | 2 | 26 | 2 | 0%
Meilenstein_4 Abschluss | 24 | 4 | 24 | 4 | 0%

## Aufgaben
Phasen | AUFGABEN | Beschreibung | Verantwortlich | Dauer geplant | Dauer ist
| Aufgabe 01 | Group thinking seacion about the realization of the web page |  | 3d | 0
Initiierung | Aufgabe 02 | Time planing |  | 1d | 0
Planung | Aufgebe 03 | Gathering of information |  | 2w | 0
| Aufgabe 04 | Allocation of resaurces |  | 1w | 0
| Aufgabe 05 | Division of tasks |  | 2d | 0
| Aufgebe 06 | Confirmation of readyness |  | 1d | 0
Umsetzung | Aufgabe 07 | work package 1 |  | 2w | 0
| Aufgabe 08 | work package 2 |  | 2w | 0
| Aufgebe 09 | work package 3 |  | 2w | 0
| Aufgabe 10 | work package 4 |  | 2w | 0
| Aufgabe 11 | work package 5 |  | 2w | 0
| Aufgebe 12 | work package 6 |  | 2w | 0
| Aufgabe 13 | work package 7 |  | 2w | 0
Abschluss | Aufgabe 14 | Testing phase |  | 1m | 0
| Aufgebe 15 | Final documentation |  | 2w | 0
| Aufgabe 16 | handover |  | 1d | 0

## Risikomatrix
Risikomatrix
| Schaden- | katastrophal |  |  |  | 1
| ausmass | gross
|  | mittel |  | 2
klein
|  |  | unwahr- | möglich | wahr- | sehr wahr-
|  |  | scheinlich |  | scheinlich | scheinlich
Eintrettenswahrscheinlichkeit
Nicht akzeptalbe Risiken (Risikoreduzierung dringend nötig)
Siginifikantes Risiko (Risikoreduzierung notwending)
Geringes Risiko (keine Risikoreduzierung nötig)
Wie werden aktuelle Risiken eingeschätzt?
| 1 | Total data loss
| 2 | coworkers sick
Welche Massnahmen können getroffen werden um das Risiko zu reduzieren?
| 1 | Github and backups
| 2 | Get another coworker
Risikomatrix nach Risikoreduzierung
| Schaden- | katastrophal
| ausmass | gross
|  | mittel | 2
|  | klein | 1
|  |  | unwahr- | möglich | wahr- | sehr wahr-
|  |  | scheinlich |  | scheinlich | scheinlich
Eintrettenswahrscheinlichkeit